## مهلت‌ها
ردیاب مهلت‌ها
هر مهلت یک ردیف: تاریخ نامه و تعداد روز را بنویسید؛ روز آخر، روزهای مانده و رنگ خودکار است. فقط سلول‌های آبیِ زمینه‌زرد را پر کنید.
پروژه | مجتمع مسکونی نمونه |  |  | تعطیلی | فقط جمعه | امروز
مهلت گذشته |  | تا ۷ روز دیگر |  | نزدیک‌ترین مهلت
ردیف | موضوع مهلت | تاریخ نامه | تعداد روز | نوع روز | روز آخر | روز مانده | وضعیت
| پاسخ به نامه‌ی کارفرما درباره‌ی تغییر نما | 1405/07/28 | 10 | کاری
| ارسال صورت‌وضعیت شماره‌ی ۵ | 1405/07/20 | 15 | کاری
| اعلام کتبی تأخیر مصالح به مشاور | 1405/07/25 | 7 | تقویمی
| تحویل نقشه‌های کارگاهی سازه | 1405/07/22 | 20 | کاری
| تمدید ضمانت‌نامه‌ی حسن انجام کار | 1405/06/20 | 90 | تقویمی

## تعطیلات
تعطیلات رسمی
تاریخ تعطیلات رسمی سال را از تقویم رسمی کشور اینجا بنویسید (مثل 1405/11/22). جمعه‌ها لازم نیست؛ خودکار حساب می‌شوند.
تاریخ (شمسی) | مناسبت

## راهنما
راهنمای ردیاب مهلت‌ها
۱) هر مهلت یک ردیف در برگه‌ی «مهلت‌ها»: موضوع، تاریخ نامه (شمسی، مثل 1405/08/06؛ اعداد فارسی هم قبول است) و تعداد روز. نمونه‌ها را پاک کنید.
۲) «نوع روز»: اگر قرارداد یا نامه گفته «روز کاری» کاری را انتخاب کنید؛ اگر گفته «روز»، تقویمی.
۳) روز کاری با تعطیلی هفتگی بالای برگه (فقط جمعه، یا پنجشنبه و جمعه) و تعطیلات رسمیِ برگه‌ی «تعطیلات» حساب می‌شود.
۴) روز آخر، روزهای مانده و وضعیت خودکارند. قرمز: ۷ روز یا کمتر مانده یا گذشته. زرد: تا ۱۴ روز. سبز: فرصت هست.
۵) کارت‌های بالا تعداد مهلت‌های گذشته و نزدیک و نزدیک‌ترین مهلت را نشان می‌دهند.
روز آخر با تابع WORKDAY.INTL اکسل حساب می‌شود؛ کد 16 یعنی فقط جمعه تعطیل (Microsoft Support).
اینکه شمارش از روز بعد از نامه شروع شود یا از روز ابلاغ، با متن قرارداد است؛ این فایل از روز بعد از تاریخ نامه می‌شمارد.
قالب‌های رایگان گانت‌چارت، منحنی S، گزارش هفتگی و دفتر تأخیرات هم در axislabs.ir هست.
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · axislabs.ir · t.me/iraxislabs

## cal (hidden)
سال شمسی | اول فروردین (میلادی)
1390 | 2011-03-21
1391 | 2012-03-20
1392 | 2013-03-21
1393 | 2014-03-21
1394 | 2015-03-21
1395 | 2016-03-20
1396 | 2017-03-21
1397 | 2018-03-21
1398 | 2019-03-21
1399 | 2020-03-20
1400 | 2021-03-21
1401 | 2022-03-21
1402 | 2023-03-21
1403 | 2024-03-20
1404 | 2025-03-21
1405 | 2026-03-21
1406 | 2027-03-21
1407 | 2028-03-20
1408 | 2029-03-20
1409 | 2030-03-21
1410 | 2031-03-21
1411 | 2032-03-20
1412 | 2033-03-20
1413 | 2034-03-21
1414 | 2035-03-21
1415 | 2036-03-20
1416 | 2037-03-20
1417 | 2038-03-21
1418 | 2039-03-21
1419 | 2040-03-20
1420 | 2041-03-20
1421 | 2042-03-21
1422 | 2043-03-21
1423 | 2044-03-20
1424 | 2045-03-20
1425 | 2046-03-21
1426 | 2047-03-21
1427 | 2048-03-20
1428 | 2049-03-20
1429 | 2050-03-21
1430 | 2051-03-21
1431 | 2052-03-20
1432 | 2053-03-20
1433 | 2054-03-21
1434 | 2055-03-21
1435 | 2056-03-20
1436 | 2057-03-20
1437 | 2058-03-21
1438 | 2059-03-21
1439 | 2060-03-20
1440 | 2061-03-20