## دفتر تأخیرات
دفتر ثبت تأخیرات پروژه
هر تأخیر را همان روز ثبت کنید: تاریخ، فعالیت، علت و چند روز. فقط سلول‌های آبیِ زمینه‌زرد را پر کنید. تاریخ شمسی: 1405/07/20
نام پروژه |  | مجتمع مسکونی نمونه
ردیف | تاریخ | فعالیت | علت | روز تأخیر | طرف مسئول | شرح | اقدام اصلاحی | وضعیت
| 1405/07/05 | اسکلت فلزی طبقه ۳ | مصالح و تأمین | 4 | تأمین‌کننده | تیرآهن طبق قرارداد نرسید | سفارش از تأمین‌کننده‌ی دوم | بسته
| 1405/07/09 | نقشه‌های تأسیسات | نقشه و تأییدیه | 3 | مشاور | تأیید نقشه‌ی موتورخانه سه روز طول کشید | جلسه‌ی هفتگی با مشاور | بسته
| 1405/07/14 | بتن‌ریزی سقف طبقه ۴ | آب‌وهوا | 2 | عوامل قهری | باران شدید؛ بتن‌ریزی متوقف شد | برنامه‌ی جبرانی آخر هفته | بسته
| 1405/07/18 | اسکلت فلزی طبقه ۴ | مصالح و تأمین | 3 | تأمین‌کننده | کسری ورق و پیچ | پیگیری روزانه‌ی تدارکات | باز

## خلاصه
خلاصه‌ی تأخیرات پروژه
روزهای تأخیر ثبت‌شده | تعداد موارد |  | بزرگ‌ترین علت | موارد باز
تأخیر به تفکیک علت
عنوان | روز | موارد | سهم
تأخیر به تفکیک طرف مسئول
عنوان | روز | موارد | سهم
نکته: جمع روزها با تأخیر کل پروژه یکی نیست؛ تأخیرهای هم‌زمان روی هم می‌افتند و فقط تأخیر فعالیت‌های مسیر بحرانی پایان پروژه را عقب می‌برد.
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · axislabs.ir · t.me/iraxislabs

## تنظیمات
فهرست علت‌ها و طرف‌ها
هر مورد را می‌توانید عوض کنید یا در خانه‌های خالی اضافه کنید؛ فهرست‌های کشویی دفتر از همین‌جا می‌آیند.
علت تأخیر | طرف مسئول
مصالح و تأمین | کارفرما
نقشه و تأییدیه | پیمانکار
نیروی انسانی | تأمین‌کننده
ماشین‌آلات | مشاور
آب‌وهوا | عوامل قهری
پرداخت و مالی
مجوزها
سایر

## راهنما
راهنمای دفتر ثبت تأخیرات
۱) هر تأخیر را «همان روز» در برگه‌ی «دفتر تأخیرات» ثبت کنید، نه آخر ماه از حافظه. نمونه‌ها را پاک کنید.
۲) تاریخ شمسی و به شکل 1405/07/20 (اعداد فارسی هم قبول است). تاریخ ناخوانا قرمز می‌شود.
۳) علت و طرف مسئول را از فهرست کشویی انتخاب کنید. فهرست‌ها در برگه‌ی «تنظیمات» قابل تغییرند.
۴) «روز تأخیر» یعنی این اتفاق چند روز کار را عقب انداخت. وضعیت را تا وقتی اقدام اصلاحی تمام نشده «باز» بگذارید.
۵) برگه‌ی «خلاصه» خودکار ساخته می‌شود: کل روزها، سهم هر علت و هر طرف، و بزرگ‌ترین علت در یک جمله. روی یک A4 چاپ می‌شود.
چرا مهم است؟ دفتری که روز به روز پر شده، سند ادعای تأخیر و تمدید مدت قرارداد است؛ حافظه‌ی آخر ماه نیست.
جمع روزها با تأخیر کل پروژه یکی نیست: تأخیرهای هم‌زمان روی هم می‌افتند؛ برای اثر روی پایان پروژه، گانت‌چارت را ببینید.
قالب‌های رایگان گانت‌چارت، منحنی S و گزارش هفتگی هم در axislabs.ir هست.
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · axislabs.ir · t.me/iraxislabs

## cal (hidden)
سال شمسی | اول فروردین (میلادی)
1390 | 2011-03-21
1391 | 2012-03-20
1392 | 2013-03-21
1393 | 2014-03-21
1394 | 2015-03-21
1395 | 2016-03-20
1396 | 2017-03-21
1397 | 2018-03-21
1398 | 2019-03-21
1399 | 2020-03-20
1400 | 2021-03-21
1401 | 2022-03-21
1402 | 2023-03-21
1403 | 2024-03-20
1404 | 2025-03-21
1405 | 2026-03-21
1406 | 2027-03-21
1407 | 2028-03-20
1408 | 2029-03-20
1409 | 2030-03-21
1410 | 2031-03-21
1411 | 2032-03-20
1412 | 2033-03-20
1413 | 2034-03-21
1414 | 2035-03-21
1415 | 2036-03-20
1416 | 2037-03-20
1417 | 2038-03-21
1418 | 2039-03-21
1419 | 2040-03-20
1420 | 2041-03-20
1421 | 2042-03-21
1422 | 2043-03-21
1423 | 2044-03-20
1424 | 2045-03-20
1425 | 2046-03-21
1426 | 2047-03-21
1427 | 2048-03-20
1428 | 2049-03-20
1429 | 2050-03-21
1430 | 2051-03-21
1431 | 2052-03-20
1432 | 2053-03-20
1433 | 2054-03-21
1434 | 2055-03-21
1435 | 2056-03-20
1436 | 2057-03-20
1437 | 2058-03-21
1438 | 2059-03-21
1439 | 2060-03-20
1440 | 2061-03-20