## گانت
گانت‌چارت خودکار پروژه
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · instagram.com/axislabs.ir
[9 empty] | 46226 | 46233 | 46240 | 46247 | 46254 | 46261 | 46268 | 46275 | 46282 | 46289 | 46296 | 46303 | 46310 | 46317 | 46324 | 46331 | 46338 | 46345 | 46352 | 46359 | 46366 | 46373 | 46380 | 46387 | 46394 | 46401
| نام پروژه | ساختمان اداری نمونه |  |  | حالت نمایش |  | روشن |  | 46226: پیشرفت واقعی; 46289: پیشرفت برنامه; 46352: فعالیت عقب‌افتاده
| تاریخ شروع پروژه | 1405/05/01 | [6 empty] | 46226: 35.7%; 46289: 37.12%; 46352: 1 | 1405/05/01 | 46226
| تاریخ گزارش | امروز | 1405/07/17 | [31 empty] | امروز | 46304
امروز
فقط سلول‌های آبیِ کم‌رنگ را پر کنید؛ نوارها، وضعیت و کارت‌های بالا خودکار ساخته می‌شوند. | [8 empty] | 46226: مرداد; 46261: شهریور; 46289: مهر; 46324: آبان; 46352: آذر; 46380: دی
کد | فعالیت | مسئول | شروع | مدت (روز) | پایان | پیشرفت واقعی | پیشرفت برنامه | وضعیت | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24
A1 | طراحی و نقشه‌ها | تیم طراحی | 1405/05/01 | 21 | 1405/05/21 | 100% | 100% | تمام | [26 empty] | 1405/05/01 | 46226 | 46246
A2 | اخذ مجوزها | مدیر پروژه | 1405/05/15 | 28 | 1405/06/11 | 100% | 100% | تمام | [26 empty] | 1405/05/15 | 46240 | 46267
A3 | تجهیز کارگاه | پیمانکار | 1405/06/05 | 10 | 1405/06/14 | 100% | 100% | تمام | [26 empty] | 1405/06/05 | 46261 | 46270
A4 | گودبرداری و پی | پیمانکار | 1405/06/12 | 30 | 1405/07/10 | 80% | 100% | عقب | [26 empty] | 1405/06/12 | 46268 | 46297
A5 | اسکلت | پیمانکار | 1405/07/09 | 45 | 1405/08/23 | 25% | 20% | طبق برنامه | [26 empty] | 1405/07/09 | 46296 | 46340
A6 | سفت‌کاری | پیمانکار | 1405/08/14 | 35 | 1405/09/18 | 0% | 0% | شروع نشده | [26 empty] | 1405/08/14 | 46331 | 46365
A7 | تأسیسات مکانیکی و برقی | پیمانکار تأسیسات | 1405/08/21 | 40 | 1405/09/30 | 0% | 0% | شروع نشده | [26 empty] | 1405/08/21 | 46338 | 46377
A8 | نازک‌کاری | پیمانکار | 1405/09/19 | 30 | 1405/10/18 | 0% | 0% | شروع نشده | [26 empty] | 1405/09/19 | 46366 | 46395
A9 | محوطه‌سازی | پیمانکار | 1405/10/09 | 15 | 1405/10/23 | 0% | 0% | شروع نشده | [26 empty] | 1405/10/09 | 46386 | 46400
A10 | تحویل و مستندسازی | مدیر پروژه | 1405/10/21 | 10 | 1405/10/30 | 0% | 0% | شروع نشده | [26 empty] | 1405/10/21 | 46398 | 46407
| انجام‌شده |  | تاریخ‌ها را شمسی بنویسید، مثل 1405/05/01 (اعداد فارسی هم قبول است). در هر اکسل، گوگل‌شیت و موبایل کار می‌کند.
| باقی‌مانده طبق برنامه |  | فونت قالب «وزیرمتن» است؛ اگر نصب نیست از axislabs.ir/free/Vazirmatn.ttf بگیرید.
باقی‌مانده‌ی فعالیت عقب‌افتاده
هفته‌ی جاری (امروز)
Note on C5: تاریخ شمسی به شکل 1405/05/01
Note on C6: «امروز» یعنی تاریخ روز. برای گزارش یک روز خاص، تاریخ شمسی را جایش بنویسید (مثل 1405/07/15).
Note on H4: روشن یا تیره را انتخاب کنید.

## راهنما
راهنمای گانت‌چارت
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · instagram.com/axislabs.ir
1 | اول فونت وزیرمتن را نصب کنید (فایل Vazirmatn.ttf کنار همین فایل، یا axislabs.ir/free/Vazirmatn.ttf): دوبار کلیک، Install.
2 | در برگه‌ی «گانت» نام پروژه و تاریخ شروع پروژه را بنویسید. تاریخ‌ها شمسی و به شکل 1405/05/01 هستند.
3 | برای هر فعالیت: کد، نام، مسئول، تاریخ شروع، مدت (روز) و درصد پیشرفت واقعی را وارد کنید (تا ۲۰ فعالیت).
4 | تاریخ پایان، پیشرفت برنامه‌ای تا امروز، وضعیت، نوارها و کارت‌های بالا خودکار ساخته می‌شوند.
5 | وضعیت «عقب» یعنی پیشرفت واقعی بیش از ۱۰ واحد درصد از برنامه کمتر است؛ باقی‌مانده‌ی نوارش قرمز می‌شود.
6 | تاریخ گزارش «امروز» است؛ برای گزارش یک تاریخ خاص، تاریخ شمسی را در سلول C6 بنویسید.
7 | ظاهر روشن یا تیره را از «حالت نمایش» بالای برگه انتخاب کنید.
8 | هر ستون نوار، یک هفته است (۲۶ هفته). برای پروژه‌ی طولانی‌تر تاریخ شروع پروژه را جلو ببرید.
9 | داده‌های نمونه را پاک کنید و داده‌ی پروژه‌ی خودتان را بنویسید. سؤال؟ اینستاگرام @axislabs.ir

## cal (hidden)
سال شمسی | اول فروردین (میلادی)
1390 | 2011-03-21
1391 | 2012-03-20
1392 | 2013-03-21
1393 | 2014-03-21
1394 | 2015-03-21
1395 | 2016-03-20
1396 | 2017-03-21
1397 | 2018-03-21
1398 | 2019-03-21
1399 | 2020-03-20
1400 | 2021-03-21
1401 | 2022-03-21
1402 | 2023-03-21
1403 | 2024-03-20
1404 | 2025-03-21
1405 | 2026-03-21
1406 | 2027-03-21
1407 | 2028-03-20
1408 | 2029-03-20
1409 | 2030-03-21
1410 | 2031-03-21
1411 | 2032-03-20
1412 | 2033-03-20
1413 | 2034-03-21
1414 | 2035-03-21
1415 | 2036-03-20
1416 | 2037-03-20
1417 | 2038-03-21
1418 | 2039-03-21
1419 | 2040-03-20
1420 | 2041-03-20
1421 | 2042-03-21
1422 | 2043-03-21
1423 | 2044-03-20
1424 | 2045-03-20
1425 | 2046-03-21
1426 | 2047-03-21
1427 | 2048-03-20
1428 | 2049-03-20
1429 | 2050-03-21
1430 | 2051-03-21
1431 | 2052-03-20
1432 | 2053-03-20
1433 | 2054-03-21
1434 | 2055-03-21
1435 | 2056-03-20
1436 | 2057-03-20
1437 | 2058-03-21
1438 | 2059-03-21
1439 | 2060-03-20
1440 | 2061-03-20