## سه هفته‌ی آینده
برنامه‌ی سه هفته‌ی آینده
هر فعالیت یک ردیف: شروع و پایان (شمسی) و سه پرسش، مصالح، نقشه و نیرو آماده است یا نه. هفته‌ها، وضعیت و کارت‌ها خودکارند. فقط سلول‌های آبیِ زمینه‌زرد را پر کنید.
پروژه | مجتمع مسکونی نمونه |  |  |  | تاریخ گزارش | 1405/08/13 |  | خالی بگذارید تا امروز حساب شود
در ۳ هفته‌ی آینده |  |  | آماده |  | مانع‌دار |  |  | بیشترین مانع
ردیف | فعالیت | شروع | پایان | مسئول | مصالح | نقشه | نیرو | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | وضعیت
| قالب‌بندی سقف طبقه ۴ | 1405/08/10 | 1405/08/20 | آرماتوربند | آماده | آماده | آماده
| بتن‌ریزی سقف طبقه ۴ | 1405/08/21 | 1405/08/22 | سرپرست کارگاه | نه | آماده | آماده
| لوله‌کشی طبقه ۳ | 1405/08/15 | 1405/08/30 | تأسیسات | آماده | نه | آماده
| سفت‌کاری طبقه ۲ | 1405/08/05 | 1405/08/28 | بنا | آماده | آماده | آماده
| کاشی‌کاری طبقه ۱ | 1405/08/25 | 1405/09/15 | کاشی‌کار | آماده | آماده | نه
| نمای شمالی | 1405/09/10 | 1405/10/10 | پیمانکار نما | آماده | آماده | آماده

## راهنما
راهنمای برنامه‌ی سه هفته‌ی آینده
۱) هر فعالیت یک ردیف: نام، شروع و پایان (شمسی، مثل 1405/08/13؛ اعداد فارسی هم قبول است) و مسئول. نمونه‌ها را پاک کنید.
۲) برای هر فعالیت سه پرسش: مصالح، نقشه و نیرو «آماده» است یا «نه». هر «نه» قرمز می‌شود.
۳) «تاریخ گزارش» را خالی بگذارید تا امروز حساب شود، یا تاریخ جلسه را بنویسید. سه هفته از همان روز شمرده می‌شود.
۴) ستون‌های هفته نشان می‌دهند فعالیت در کدام هفته کار دارد. وضعیت: «آماده ✓»، «مانع: …» با نام چیزی که کم است، یا «خارج از ۳ هفته».
۵) کارت‌های بالا: چند فعالیت در سه هفته‌ی آینده است، چندتا آماده و چندتا مانع‌دار، و بیشترین مانع کدام است.
کاربرد: جلسه‌ی هفتگی کارگاه را با فعالیت‌های مانع‌دار شروع کنید؛ هر مانعی که این هفته رفع نشود، کار هفته‌ی بعد را عقب می‌اندازد.
قالب‌های رایگان گانت‌چارت، منحنی S، گزارش هفتگی، دفتر تأخیرات و ردیاب مهلت‌ها هم در axislabs.ir هست.
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · axislabs.ir · t.me/iraxislabs

## cal (hidden)
سال شمسی | اول فروردین (میلادی)
1390 | 2011-03-21
1391 | 2012-03-20
1392 | 2013-03-21
1393 | 2014-03-21
1394 | 2015-03-21
1395 | 2016-03-20
1396 | 2017-03-21
1397 | 2018-03-21
1398 | 2019-03-21
1399 | 2020-03-20
1400 | 2021-03-21
1401 | 2022-03-21
1402 | 2023-03-21
1403 | 2024-03-20
1404 | 2025-03-21
1405 | 2026-03-21
1406 | 2027-03-21
1407 | 2028-03-20
1408 | 2029-03-20
1409 | 2030-03-21
1410 | 2031-03-21
1411 | 2032-03-20
1412 | 2033-03-20
1413 | 2034-03-21
1414 | 2035-03-21
1415 | 2036-03-20
1416 | 2037-03-20
1417 | 2038-03-21
1418 | 2039-03-21
1419 | 2040-03-20
1420 | 2041-03-20
1421 | 2042-03-21
1422 | 2043-03-21
1423 | 2044-03-20
1424 | 2045-03-20
1425 | 2046-03-21
1426 | 2047-03-21
1427 | 2048-03-20
1428 | 2049-03-20
1429 | 2050-03-21
1430 | 2051-03-21
1431 | 2052-03-20
1432 | 2053-03-20
1433 | 2054-03-21
1434 | 2055-03-21
1435 | 2056-03-20
1436 | 2057-03-20
1437 | 2058-03-21
1438 | 2059-03-21
1439 | 2060-03-20
1440 | 2061-03-20