## گزارش
گزارش هفتگی پیشرفت پروژه
پیشرفت واقعی | پیشرفت برنامه‌ای |  | انحراف |  | شاخص SPI
واقعی
برنامه
۳ فعالیت با بیشترین تأخیر
فعالیت |  | تأخیر | پایان پیش‌بینی | علت
برنامه‌ی هفته‌ی بعد
تصمیم‌های لازم از مدیریت
موضوع |  |  | از چه کسی |  | تا چه تاریخی
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · axislabs.ir · t.me/iraxislabs

## ورودی‌ها
ورودی‌های گزارش هفتگی
فقط سلول‌های آبیِ زمینه‌زرد را پر کنید؛ برگه‌ی «گزارش» خودکار ساخته می‌شود. تاریخ‌ها شمسی: 1405/07/20
۱. مشخصات
نام پروژه |  | مجتمع مسکونی نمونه
شماره‌ی هفته |  | 14
تاریخ گزارش |  | 1405/07/20
تهیه‌کننده |  | واحد کنترل پروژه
۲. پیشرفت تجمعی (از منحنی S یا برنامه‌ی زمان‌بندی)
واقعی، این هفته |  | 43%
برنامه‌ای، این هفته |  | 54%
واقعی، هفته‌ی قبل |  | 39%
برنامه‌ای، هفته‌ی قبل |  | 49%
۳. فعالیت‌های عقب‌افتاده (هر چند تا؛ گزارش ۳ تای بیشترین تأخیر را نشان می‌دهد)
فعالیت | پایان طبق برنامه | پایان پیش‌بینی‌شده | تأخیر (روز) | علت
اسکلت فلزی طبقه ۳ | 1405/07/12 | 1405/07/24 |  | تأخیر در تحویل تیرآهن
لوله‌کشی موتورخانه | 1405/07/18 | 1405/07/26 |  | کمبود نیرو
نمای شمالی | 1405/07/25 | 1405/07/30 |  | آب‌وهوا
سیم‌کشی طبقه ۱ | 1405/07/22 | 1405/07/24 |  | تغییر نقشه
۴. برنامه‌ی هفته‌ی بعد (حداکثر ۵ مورد)
هر خط یک کار مشخص؛ کوتاه.
بتن‌ریزی سقف طبقه ۴
شروع نمای شمالی
تحویل تیرآهن باقی‌مانده
تست فشار لوله‌کشی طبقات ۱ و ۲
۵. تصمیم‌های لازم از مدیریت (مهم‌ترین بخش گزارش)
موضوع تصمیم |  | از چه کسی |  | تا چه تاریخی
تأیید شیفت دوم برای اسکلت فلزی |  | مدیر پروژه |  | 1405/07/23
انتخاب تأمین‌کننده‌ی جایگزین تیرآهن |  | مدیر تدارکات |  | 1405/07/25

## راهنما
راهنمای گزارش هفتگی یک‌صفحه‌ای
۱) برگه‌ی «ورودی‌ها» را باز کنید و فقط سلول‌های آبیِ زمینه‌زرد را پر کنید. نمونه‌ها را پاک کنید.
۲) پیشرفت‌ها «تجمعی» هستند (از شروع پروژه تا امروز)، نه فقط کار همین هفته.
۳) تاریخ‌ها شمسی و به شکل 1405/07/20 (اعداد فارسی هم قبول است). تأخیر خودکار حساب می‌شود.
۴) هر تعداد فعالیت عقب‌افتاده وارد کنید؛ گزارش فقط ۳ تای بیشترین تأخیر را نشان می‌دهد.
۵) بخش «تصمیم‌های لازم» را خالی نگذارید؛ گزارش برای همین است.
۶) برگه‌ی «گزارش» آماده‌ی چاپ روی یک صفحه‌ی A4 است: File ← Print، یا خروجی PDF برای ارسال.
وضعیت (SPI = پیشرفت واقعی ÷ برنامه‌ای): ۰٫۹۵ و بالاتر سبز · بین ۰٫۸۵ و ۰٫۹۵ زرد · کمتر از ۰٫۸۵ قرمز.
عدد پیشرفت را می‌توانید از قالب رایگان «منحنی S» اکسیس لبز بردارید.
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · axislabs.ir · t.me/iraxislabs

## cal (hidden)
سال شمسی | اول فروردین (میلادی)
1390 | 2011-03-21
1391 | 2012-03-20
1392 | 2013-03-21
1393 | 2014-03-21
1394 | 2015-03-21
1395 | 2016-03-20
1396 | 2017-03-21
1397 | 2018-03-21
1398 | 2019-03-21
1399 | 2020-03-20
1400 | 2021-03-21
1401 | 2022-03-21
1402 | 2023-03-21
1403 | 2024-03-20
1404 | 2025-03-21
1405 | 2026-03-21
1406 | 2027-03-21
1407 | 2028-03-20
1408 | 2029-03-20
1409 | 2030-03-21
1410 | 2031-03-21
1411 | 2032-03-20
1412 | 2033-03-20
1413 | 2034-03-21
1414 | 2035-03-21
1415 | 2036-03-20
1416 | 2037-03-20
1417 | 2038-03-21
1418 | 2039-03-21
1419 | 2040-03-20
1420 | 2041-03-20
1421 | 2042-03-21
1422 | 2043-03-21
1423 | 2044-03-20
1424 | 2045-03-20
1425 | 2046-03-21
1426 | 2047-03-21
1427 | 2048-03-20
1428 | 2049-03-20
1429 | 2050-03-21
1430 | 2051-03-21
1431 | 2052-03-20
1432 | 2053-03-20
1433 | 2054-03-21
1434 | 2055-03-21
1435 | 2056-03-20
1436 | 2057-03-20
1437 | 2058-03-21
1438 | 2059-03-21
1439 | 2060-03-20
1440 | 2061-03-20