## داشبورد
منحنی S پیشرفت پروژه
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · instagram.com/axislabs.ir
قالب رایگان اکسیس لبز. فقط سلول‌های آبیِ زمینه‌زرد را تغییر دهید؛ بقیه خودکار است.
| نام پروژه | پروژه‌ی نمونه
| هفته‌ی گزارش | 12
| تاریخ شروع پروژه | 2026-03-21
| SPI = واقعی ÷ برنامه‌ای ۱ یعنی دقیقاً طبق برنامه؛ زیر ۰٫۹۵ هشدار، زیر ۰٫۸۵ عقب‌افتاده. |  |  | برنامه‌ای تا امروز | 46.67%
|  |  |  | واقعی تا امروز | 37.5%
|  |  |  | انحراف | -9.167%
|  |  |  | شاخص SPI | 0.80357
|  |  |  | وضعیت | عقب‌افتاده
| جمع وزن فعالیت‌ها | ✓ درست است
هفته | تاریخ | برنامه‌ای تجمعی | واقعی تجمعی | انحراف | SPI
1 | 2026-03-21 | 2% | 2% | 0% | 1
2 | 2026-03-28 | 5.25% | 5.25% | 0% | 1
3 | 2026-04-04 | 8.5% | 8.5% | 0% | 1
4 | 2026-04-11 | 13.25% | 12.95% | -0.3% | 0.97736
5 | 2026-04-18 | 17.67% | 16.65% | -1.017% | 0.94245
6 | 2026-04-25 | 20.83% | 19.35% | -1.483% | 0.9288
7 | 2026-05-02 | 26.78% | 24.55% | -2.228% | 0.9168
8 | 2026-05-09 | 31.06% | 26.4% | -4.656% | 0.85009
9 | 2026-05-16 | 35.33% | 30.1% | -5.233% | 0.85189
10 | 2026-05-23 | 39.61% | 32.55% | -7.061% | 0.82174
11 | 2026-05-30 | 43.89% | 36.25% | -7.639% | 0.82595
12 | 2026-06-06 | 46.67% | 37.5% | -9.167% | 0.80357
13 | 2026-06-13 | 52.22% | #N/A
14 | 2026-06-20 | 57.78% | #N/A
15 | 2026-06-27 | 63.33% | #N/A
16 | 2026-07-04 | 66.11% | #N/A
17 | 2026-07-11 | 68.89% | #N/A
18 | 2026-07-18 | 73.81% | #N/A
19 | 2026-07-25 | 78.73% | #N/A
20 | 2026-08-01 | 83.65% | #N/A
21 | 2026-08-08 | 88.57% | #N/A
22 | 2026-08-15 | 90.71% | #N/A
23 | 2026-08-22 | 92.86% | #N/A
24 | 2026-08-29 | 96.67% | #N/A
25 | 2026-09-05 | 98.33% | #N/A
26 | 2026-09-12 | 100% | #N/A
خطای N/A در ستون «واقعی» بعد از هفته‌ی گزارش عمدی است تا خط «واقعی» در نمودار ادامه پیدا نکند.
Formulas:
تاریخ = C6+7*([هفته]-1)
Note on C5: هفته‌ای که گزارش برای آن است (۱ تا 26).
Note on C6: تاریخ میلادی شروع پروژه؛ ستون «تاریخ» جدول هفتگی از آن ساخته می‌شود.

## راهنما
راهنمای استفاده
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · instagram.com/axislabs.ir
۱ | در برگه‌ی «فعالیت‌ها» فعالیت‌های پروژه را بنویسید (تا ۱۵ ردیف): نام، وزن، هفته‌ی شروع و مدت.
۲ | وزن هر فعالیت سهم آن از کل پروژه است (مثلاً بر اساس بودجه یا نفر-ساعت). جمع وزن‌ها باید ۱۰۰٪ شود.
۳ | برگه‌ی «برنامه» خودکار ساخته می‌شود: هر فعالیت در طول مدتش به‌صورت خطی پیش می‌رود.
۴ | هر هفته در برگه‌ی «پیشرفت واقعی» درصد «تجمعی» هر فعالیت را وارد کنید (مثلاً ۴۰٪ یعنی تا امروز ۴۰٪ آن تمام شده).
۵ | در «داشبورد» هفته‌ی گزارش را عوض کنید؛ منحنی S، انحراف و شاخص SPI به‌روز می‌شوند.
SPI | شاخص عملکرد زمانی = پیشرفت واقعی ÷ پیشرفت برنامه‌ای. ۱ یعنی طبق برنامه، کمتر از ۱ یعنی عقب‌تر از برنامه.
رنگ‌ها | آبی با زمینه‌ی زرد: ورودی شما · سیاه: فرمول · سبز: ارجاع به برگه‌ی دیگر.
نمونه | داده‌های فعلی ساختگی‌اند تا شکل خروجی را ببینید. آن‌ها را با داده‌های پروژه‌ی خودتان جایگزین کنید.
سامانه‌ی کنترل پروژه‌ی کامل (چند پروژه، گانت، هشدار خودکار، گزارش) می‌خواهید؟ در اینستاگرام @axislabs.ir دایرکت بدهید.

## فعالیت‌ها
فهرست فعالیت‌ها و وزن‌ها
AXISLABS · اکسیس لبز — از داده تا تصمیم · instagram.com/axislabs.ir
سلول‌های آبیِ زمینه‌زرد را پر کنید. وزن‌ها باید روی‌هم ۱۰۰٪ شوند. شروع و مدت بر حسب «هفته» از شروع پروژه است.
کد | فعالیت | وزن (٪) | هفته‌ی شروع | مدت (هفته) | هفته‌ی پایان | برنامه تا هفته‌ی گزارش | واقعی تا هفته‌ی گزارش | انحراف
A1 | طراحی و مستندات | 8% | 1 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0%
A2 | مجوزها و قراردادها | 5% | 2 | 4 | 5 | 100% | 95% | -5%
A3 | تأمین مصالح و تجهیزات | 12% | 4 | 8 | 11 | 100% | 75% | -25%
A4 | آماده‌سازی کارگاه | 5% | 5 | 3 | 7 | 100% | 90% | -10%
A5 | اجرای فاز ۱ | 25% | 7 | 9 | 15 | 66.67% | 45% | -21.67%
A6 | اجرای فاز ۲ | 25% | 13 | 9 | 21 | 0% | 0% | 0%
A7 | تأسیسات و نازک‌کاری | 15% | 18 | 7 | 24 | 0% | 0% | 0%
A8 | تحویل و مستندسازی | 5% | 24 | 3 | 26 | 0% | 0% | 0%
| جمع وزن‌ها | 100% | ✓ درست است

## برنامه
برنامه — پیشرفت تجمعی برنامه‌ای هر فعالیت
خودکار محاسبه می‌شود (توزیع خطی در طول مدت فعالیت). دست نزنید.
کد | فعالیت | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 5 | هفته 6 | هفته 7 | هفته 8 | هفته 9 | هفته 10 | هفته 11 | هفته 12 | هفته 13 | هفته 14 | هفته 15 | هفته 16 | هفته 17 | هفته 18 | هفته 19 | هفته 20 | هفته 21 | هفته 22 | هفته 23 | هفته 24 | هفته 25 | هفته 26
A1 | طراحی و مستندات | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
A2 | مجوزها و قراردادها | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
A3 | تأمین مصالح و تجهیزات | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
A4 | آماده‌سازی کارگاه | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
A5 | اجرای فاز ۱ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 66.67% | 77.78% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
A6 | اجرای فاز ۲ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 66.67% | 77.78% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
A7 | تأسیسات و نازک‌کاری | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 71.43% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
A8 | تحویل و مستندسازی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## پیشرفت واقعی
پیشرفت واقعی — درصد تجمعی هر فعالیت در پایان هر هفته
فقط تا هفته‌ی گزارش پر کنید؛ عدد هر هفته «تجمعی» است، نه افزایشی.
کد | فعالیت | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 5 | هفته 6 | هفته 7 | هفته 8 | هفته 9 | هفته 10 | هفته 11 | هفته 12 | هفته 13 | هفته 14 | هفته 15 | هفته 16 | هفته 17 | هفته 18 | هفته 19 | هفته 20 | هفته 21 | هفته 22 | هفته 23 | هفته 24 | هفته 25 | هفته 26
A1 | طراحی و مستندات | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
A2 | مجوزها و قراردادها |  | 25% | 50% | 75% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
A3 | تأمین مصالح و تجهیزات |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 55% | 65% | 75% | 75%
A4 | آماده‌سازی کارگاه |  |  |  |  | 30% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
A5 | اجرای فاز ۱ | [6 empty] | 10% | 15% | 25% | 30% | 40% | 45%
A6 | اجرای فاز ۲
A7 | تأسیسات و نازک‌کاری
A8 | تحویل و مستندسازی